## 2019年4月
皮山县电子商务进农村综合示范县工作进度表 (2019年4月）
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 县级电子商务公共服务中心 | [10 empty] | 乡镇村电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积 （平方） | 投入使用面积 （平方） | 建设 进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 皮山县农村电商公共服务中心 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 产品展示运营中心、拍摄及设计影棚、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、人员培训教室、会议室、接待中心，以及展示皮山县电商发展及相关电商知识宣传，打造浓厚的电商产业园氛围。 | 3600 | 1800 | 5% | 10 | 0 | 0% | 产品展示运营中心、拍摄及设计影棚、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、人员培训教室、会议室、接待中心 | 2019年6月初 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 乡镇村电子商务服务站点建设 | 116 | 0 | 0% | 2019年5月底 | 50
2 | 电子商务物流体系建设 | 县级电子商务物流中心建设 | [10 empty] | 乡镇村物流网点建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设 进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承 建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成乡镇村物流网点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量（个）
|  | 皮山县农村电子商务物流体系建设 | 中国邮政集团公司皮山分公司 | 物流分拨 快递收发 城乡配送 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 2019年 | 中国邮政集团公司皮山分公司 | 乡镇、村设物流配送服务站 | 116 | 0 | 0% | 2019年
3 | 电子商务 人才培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划培训人次 |  | 已培训人次 |  | 建设 进度% | 合计计划 培训人次 | 合计已培训人次 |  | 建设进度% | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 农村电子商务基础知识培训 |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 0% | 5000 | 0 |  | 0% | 2020-03-01 |  | 0
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 电商中心强化培训 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0%
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 电商站长创业孵化培训 |  |  |  | 700 |  | 0 |  | 0%
|  | 公职人员培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 政府机关培训 |  |  |  | 300 |  | 0 |  | 0%
4 | 中央财政 资金拨付 情况 | 电子商务公共服务体系建设资金拨付金额 （万元） |  |  | 电子商务物流体系建设资金拨付金额 （万元） |  |  |  | 农产品电子商务供应链体系建设资金拨付金额（万元） |  | 电子商务人才培训资金拨付金额 （万元） |  | 农村电子商务服务站体系建设 （万元） |  | 合计共拨付中央财政资金（万元） | 拨付进度% | 计划完成时间
|  | 本月拨付 |  | 累计拨付 | 本月拨付 |  | 累计拨付 |  | 本月拨付 | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付
|  | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 |  | 139.65 | 139.65 | 53.1 | 53.1 | 113.1 | 113.1 | 419.85 | 30% | 2020-03-01
检查人签字: 和田疆里疆外网络科技有限公司（盖章） 皮山县商务和工业信息化局(盖章)
Note on C10: Sky123.Org:

## 2019年5月
皮山县电子商务进农村综合示范县工作进度表 (2019年5月）
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 县级电子商务公共服务中心 | [10 empty] | 乡镇村电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积 （平方） | 投入使用面积 （平方） | 建设 进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 皮山县农村电商公共服务中心 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 产品展示运营中心、摄影棚及网红直播室、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、人员培训教室、会议室、接待中心，以及展示皮山县电商发展及相关电商知识宣传，打造浓厚的电商产业园氛围 | 3600 | 1800 | 48% | 10 | 0 | 0% | 产品展示运营中心、拍摄及设计影棚、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、人员培训教室、会议室、接待中心 | 2019年6月中旬 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 乡镇村电子商务服务站点建设 | 116 | 0 | 0% | 2019年6月底 | 50
2 | 电子商务物流体系建设 | 县级电子商务物流中心建设 | [10 empty] | 乡镇村物流网点建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设 进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承 建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成乡镇村物流网点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量（个）
|  | 皮山县农村电子商务物流体系建设 | 中国邮政集团公司皮山分公司 | 物流分拨 快递收发 城乡配送 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 2019年6月底 | 中国邮政集团公司皮山分公司 | 乡镇、村设物流配送服务站 | 116 | 0 | 0% | 2019年6月底
3 | 电子商务 人才培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划培训人次 |  | 已培训人次 |  | 建设 进度% | 合计计划 培训人次 | 合计已培训人次 |  | 建设进度% | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 农村电子商务基础知识培训 |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 0% | 5000 | 0 |  | 0% | 2019年7月底 |  | 0
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 电商中心强化培训 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0%
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 电商站长创业孵化培训 |  |  |  | 700 |  | 0 |  | 0%
|  | 公职人员培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 政府机关培训 |  |  |  | 300 |  | 0 |  | 0%
4 | 中央财政 资金拨付 情况 | 电子商务公共服务体系建设资金拨付金额 （万元） |  |  | 电子商务物流体系建设资金拨付金额 （万元） |  |  |  | 农产品电子商务供应链体系建设资金拨付金额（万元） |  | 电子商务人才培训资金拨付金额 （万元） |  | 农村电子商务服务站体系建设 （万元） |  | 合计共拨付中央财政资金（万元） | 拨付进度% | 计划完成时间
|  | 本月拨付 |  | 累计拨付 | 本月拨付 |  | 累计拨付 |  | 本月拨付 | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付
|  | 0 |  | 57 | 57 |  | 57 |  | 0 | 139.65 | 0 | 53.1 | 113.1 | 113.1 | 419.85 | 30% | 2020-03-01
检查人签字: 和田疆里疆外网络科技有限公司（盖章） 皮山县商务和工业信息化局(盖章)
Note on C10: Sky123.Org:

## 2019年6月
皮山县电子商务进农村综合示范县工作进度表 (2019年6月）
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 县级电子商务公共服务中心 | [10 empty] | 乡镇村电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积 （平方） | 投入使用面积 （平方） | 建设 进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 皮山县农村电商公共服务中心 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 产品展示运营中心、拍摄及设计影棚、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、人员培训教室、会议室、接待中心，以及展示皮山县电商发展及相关电商知识宣传，打造浓厚的电商产业园氛围。 | 3600 | 1800 | 50% | 10 | 0 | 0% | 产品展示运营中心、拍摄及设计影棚、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、人员培训教室、会议室、接待中心 | 2019年7月15日 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 乡镇村电子商务服务站点建设 | 116 | 0 | 0% | 2019年9月底 | 81
2 | 电子商务物流体系建设 | 县级电子商务物流中心建设 | [10 empty] | 乡镇村物流网点建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设 进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承 建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成乡镇村物流网点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量（个）
|  | 皮山县农村电子商务物流体系建设 | 中国邮政集团公司皮山分公司 | 物流分拨 快递收发 城乡配送 | 1500 | 1100 | 20% | 8 | 8 | 20% |  | 2019年12月底 | 中国邮政集团公司皮山分公司 | 乡镇、村设物流配送服务站 | 116 | 0 | 0% | 2019年9月底
3 | 电子商务 人才培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划培训人次 |  | 已培训人次 | 贫困户人数 | 建设 进度% | 合计计划 培训人次 | 合计已培训人次 |  | 建设进度% | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 农村电子商务基础知识培训 |  |  |  | 3000 |  | 315 | 170 | 10.5% | 5000 | 315 |  | 6.3% | 2020-03-01 |  | 0
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 电商中心强化培训 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0%
|  | 农村电商人才培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 电商站长创业孵化培训 |  |  |  | 700 |  | 0 |  | 0%
|  | 公职人员培训 | 和田疆里疆外网络科技有限公司 | 政府机关培训 |  |  |  | 300 |  | 0 |  | 0%
4 | 中央财政 资金拨付 情况 | 电子商务公共服务体系建设资金拨付金额 （万元） |  |  | 电子商务物流体系建设资金拨付金额 （万元） |  |  |  | 农产品电子商务供应链体系建设资金拨付金额（万元） |  | 电子商务人才培训资金拨付金额 （万元） |  | 农村电子商务服务站体系建设 （万元） |  | 合计共拨付中央财政资金（万元） | 拨付进度% | 计划完成时间
|  | 本月拨付 |  | 累计拨付 | 本月拨付 |  | 累计拨付 |  | 本月拨付 | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付
|  | 0 |  | 57 | 0 |  | 57 |  | 0 | 139.65 | 0 | 53.1 | 0 | 113.1 | 419.85 | 30% | 2020-03-01
检查人签字: 和田疆里疆外网络科技有限公司（盖章） 皮山县商务和工业信息化局(盖章)
Note on C10: Sky123.Org: